广州软件学院

毕业论文（设计）进度报告记录表

| 姓名 |  |  | 学号 |  | 专业 | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目 |  | 基于Spring Boot的自习室在线预约系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月20日 报告和交流内容：导师了解本人近况。由于本人是退伍复学学生，目前有考研计划，经与导师多次沟通，否定了很多抽象的题目，最终确定毕设题目为“基于Spring Boot的自习室在线预约系统的设计与实现”，完成了系统整体架构规划，确定采用前端 Vue 框架与后端 Spring Boot 框架相结合的技术方案，这种前后端分离模式有利于提升开发效率、增强系统可维护性与扩展性。使用 MySQL 数据库存储数据。 解决问题的情况：最终确定以“基于Spring Boot的自习室在线预约系统的设计与实现”作为研究课题。明确要求采用前后端分离架构搭建开发环境 ，确定了设计采用的技术和设计的核心功能模块。并要求我在维普论文管理系统中进行提交各项数据，遇到问题及时和老师沟通。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年10月28日 报告和交流内容：下达毕业设计任务书，系统主要有普通用户和管理员两个角色，功能包括：座位查询与预约、签到、数据统计分析。管理员可通过系统完成用户管理、座位配置、权限分配等；普通用户可查询座位状态、在线预约等。指导老师制定了详细的时间规划表：系统核心功能的设计、中期检查、论文初稿完成、查重检测和答辩，都有详细的时间安排，要求我们按时间规划表进行设计。 解决问题的情况：明确设计任务和规划设计安排表：2024年11月10前完成系/*统开发框架的搭建；2024年12月20日前完成核心功能的系统设计以及编码实现；2025年1月20日前完善系统功能设计并参加中期检查； 2月20日前进一步完善作品； 3月10日前完成论文初稿撰写与改进； 3月30日前完善论文并完成论文提交，同时要进类型查重检测和AIGC检测；25年4月末准备答辩并提交论文相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年11月20日 报告和交流内容：设计过程指导，关于用户进入座位和签到的流程进行了交流，选座位生成签到清单之间如何操作，经过与老师交流后，最终选定以下逻辑流程：用户进入查询后.系统显示可续约座位，用户选择座位、确认预约信息后要生成预约座位并锁定座位，然后.系统发送预约成功信息。 解决问题的情况：明确了功能模块的逻辑关系。对于用户进入座位和签到的流程，之前我对这部分逻辑不是很清晰，经与老师沟通交流，我明确了这部分的逻辑关系。用户签到流程是用户签到后进入座位查询，转向个人座位预约界面后选择所预约座位进行签到。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2024年12月24日 报告和交流内容：期中检查与技术指导。通过腾讯会议平台组织召开毕业设计小组期中线上进度检查会议，老师了解毕业设计进展情况，对设计进度滞后，查找原因。会议特别强调：要求全体成员充分利用寒假窗口期，按照毕业设计时间规划要求，专注毕业设计、强化技术攻关等措施，确保设计任务保质提前或如期完成。 解决问题的情况：老师建议我在系统设计时，充分考虑系统的可扩展性和可维护性，避免后期出现较大的改动。在开发过程中多进行单元测试，确保每个模块的功能都能正常运行，最后再做整体运行测试。测试中采用较为真实的数据进行，可以通过各项输出验证前后端设计的合理性，发现问题及时查找原因并改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年02月25日 报告和交流内容：设计过程指导与论文初稿检查，对经常容易犯错的共性问题指出以下几点让我们注意改正：图表要有引导说明、标题符号与前面要统一样式;参考文献格式不对;代码截图字号太小、摘要过长、不简洁;关键词格式不对;页面不要随便空格;截图大小不统一;章节中文字太少，没有必要划分章节;图缺引导字样;表两侧开口不闭合;论文格式要去掉不必要的横线；目录字体不规范、页码错误、图与标识间距过大。 解决问题的情况：核查并检测论文初稿，老师指出了论文的格式以及逻辑问题，表两侧开口不闭合;功能图及所有图形截图中字体要一致。要求每位同学的初稿都要查重，同时提醒学生不要过多或依赖AI生成内容，避免出现AIGC过高问题。建议我们所有同学采用较为真实数据对设计系统进行功能和用户体验测试，通过各项数据输出也能观察到逻辑的合理性，便于及时发现问题查找原因。要求我们按以上内容逐项核查论文并进行改进。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年03月12日 报告和交流内容：检查终稿并指出相关问题，要求我们严格按照学校规定的论文格式规范进行书写并做最后的完善，重点要求论文中文字表达准确和流畅性，提高可读性。并对个别论文格式调整提出了具体要求:如摘要要简洁、论文右侧边距不对齐、系统功能结构图中的图与字体比例要协调、部分流程图的登录框要注意分支细节、参考文献格式要规范。 解决问题的情况：在论文结构优化方面，老师指出，论文的逻辑性和层次感是评价论文质量的重要标准。老师建议内容层层递进，逻辑清晰。对数据库部分增加并发控制机制的考虑。通过本次指导，我掌握了模块化设计方法和数据库优化技巧，使系统设计更加严谨和专业。 |  |  |  |  |  |  |
| 记录要求： 时间：2025年04月15日 报告和交流内容：通过老师核查，我对定稿论文进行了多次完善。论文格式老师也通过线上会议会议形式，我们注意答辩事项：从着装、到答辩要求都给以指导。要求自述中项目的任务、目的和意义要简略，功能和技术要详尽；答辩时操作系统时录入的数据先放到文档中储存，需要时复制粘贴，确保节省答辩时间。答辩中要自信、有礼貌，不卑不亢等。对老师提出的问题回答要声音适中、语言通顺流畅。对不会的问题态度要承认自己的不足，态度要诚恳。 解决问题的情况：历经多阶段的不懈努力，系统已全面完工并运行稳定可靠。论文经过老师多轮审核检查，我多次进行修改，整体结构更加合理，逻辑性显著增强，格式也更加规范。根据老师个别建议进行论文修改后各项检测均通过。后续会按老师要求提交各项资料存档。 |  |  |  |  |  |  |
| 总体完成情况 | 指导教师签名： 2025年05月07日 |  |  |  |  |  |